Проект

«Центр гуманитарной помощи»

Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению русской православной церкви

(Московского патриархата)

(организация работы Центра приема и распределения предметов первой необходимости среди нуждающихся категорий граждан)

г. Москва, 2011

Содержание

I. Общие положения…………………………………………………………..….3

II. Обзор существующей практики сбора предметов первой необходимости и их распределение среди нуждающихся категорий граждан…………………………………………………………………………….5

III. Описание Проекта…………………………………………………………...7

Цель Проекта…………………………………………………………………….7

Задачи Проекта………………………………………….……………………….8

Основные направления (мероприятия) реализации Проекта…………….…...9

Планируемые результаты……………………………………………………...13

IV. Приложение………………………………………………………………….14

I. Общие положения

За последние годы, несмотря на положительные сдвиги Российской Федерации в экономической и социальной сферах, развитие отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства, ежегодный рост благосостояния населения, пропагандируемый в основном средствами массовой информации, в стране остается множество нерешенных вопросов, которые, в первую очередь, касаются простого населения.

На сегодняшний день Россия (обладая значительными финансовыми возможностями, который могут и должны быть направлены на развитие и улучшение социально-экономического положения страны, повышение качества жизни населения) по-прежнему остается страной, в которой по официальным статистическим оценкам около 40% россиян живут за чертой бедности; в реальности же данный показатель значительно выше. Не беря в расчет крупные города-мегаполисы (такие как: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и пр.), по большей части данная проблема касается большинства регионов и муниципалитетов.

В отдельных субъектах федерации и муниципальных образованиях ситуация не из легких. Взять, к примеру, поселок Афанасьево Кировской области. Средняя заработная плата работников государственных учреждений составляет 2-5 тыс. рублей в месяц; административных работников – 12-15 тыс. руб. Средний размер пособия по уходу за ребенком оставляет 134 рубля на человека в месяц. Очевидно, что данных средств недостаточно для поддержания нормальной жизнедеятельности человека. Люди не всегда имеют возможность приобрести нормальную одежду, обувь, постельное белье, детские вещи (особенно когда в семье 4-6 детей и более), мебель и иные предметы первой необходимости и всегда рады любой помощи. Подобная ситуация наблюдается практически на всей территории страны.

Безусловно, здесь затрагиваются довольно сложные вопросы, требующие решения на государственном уровне. Однако опыт подтверждает, что и на уровне простых человеческих усилий можно попытаться решить если не все, то хотя бы малую часть существующих проблем.

Практика показывает, что поддержка людей по средствам обеспечения их одеждой (женской, мужской, детской, в том числе и теплой), обувью, постельным бельем, посудой, мебелью и иными предметами первой необходимости является ощутимой помощью для многих категорий граждан, а именно: многодетных и малоимущих семей, бездомных, детей-сирот, людей, находящихся в местах заключения, и многих других. Церковь, как никто другой, призвана к подобному виду служения.

Существующие проблемы сложного положения значительной части населения страны и обуславливают актуальность Проекта «Центр гуманитарной помощи» Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви и необходимость регулярной организации данной формы социальной помощи населению.

II. Обзор существующей практики сбора предметов первой необходимости и их распределение среди нуждающихся категорий граждан (на примере Москвы)

Москва, безусловно, имеет практический опыт организации сбора предметов первой необходимости и их распределение среди нуждающихся категорий граждан. На сегодняшний день, данный вид помощи осуществляется на уровне:

- домашнего хозяйства;

- храма (прихода);

- благотворительного фонда/общественной организации;

- Правительства г. Москвы (Департамента социальной защиты г. Москвы);

- добровольческих объединений и пр.

Храмы, благотворительные фонды, добровольческие объединения (в том числе и на всей территории Российской Федерации) по мере сил и возможности организуют сбор вещей (а также иных видов помощи) и распределение их среди нуждающихся. В большинстве случаев это носит регулярный характер.

Нередко, подобные акции носят временный характер. К примеру, на протяжении ряда лет Департамент социальной защиты населения г. Москвы в течение одного дня в году по распоряжению правительства Москвы проводил общегородскую благотворительную акцию по сбору вещей для малоимущих семей с детьми. А именно, в 2008г. 7 июня с 10 утра до 21.00 во всех столичных округах (при комплексных центрах социального обслуживания) были открыты 20 стационарных пунктов по сбору детских вещей. Кроме того, были организованы свыше 150 передвижных пунктов - в основном это микроавтобусы "газели" или легковые машины с надписью "Благотворительная акция: "Семья помогает семье". Они разместились в удобных для подъезда и подхода местах: вблизи крупных торговых центров, школ, других социальных учреждений. В результате проведения акции было собрано около сотни тонн одежды, несколько тысяч пар обуви, свыше тысячи различных предметов: книг, детских колясок, кроваток. Услугами пунктов по приему и выдаче вещей воспользовались около 40 тысяч человек.

Достигнутые результаты подтверждают тот факт, что подобная форма дополнительной социальной помощи востребована среди населения. Однако на сегодняшний день для обеспечения регулярной помощи населению существующих объемов крайне недостаточно.

III. Описание Проекта «ЦЕНТР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»

Цель Проекта

Цель Проекта «Центр гуманитарной помощи» – организация регулярной помощи нуждающимся категориям граждан; обеспечение людей предметами первой необходимости (в отдельных случаях – гуманитарной помощью (погорельцы)) для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

В рамках настоящего Проекта к нуждающимся категориям граждан относятся:

- беременные женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации;

- малообеспеченные семьи;

- многодетные семьи;

- матери-одиночки;

- дети, оставшиеся без попечения родителей;

- люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации;

- дети-сироты;

- бездомные;

- бывшие заключенные;

- инвалиды;

- погорельцы;

- пожилые одинокие люди и многие другие.

Предметами первой необходимости (гуманитарной помощью) в рамках настоящего Проекта  являются:

- одежда (по сезону);

- обувь (по сезону);

- постельное белье;

- минимальный набор продуктов питания, медикаменты, посуда, бытовая техника (впоследствии).

Задачи Проекта «Центр гуманитарной помощи»

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих стратегических задач:

1. Организация сбора (в том числе в нескольких стационарных пунктах по сбору вещей) и доставки до места назначения предметов первой необходимости.

2. Сортировка вещей.

3. Организация добровольческой деятельности.

4. Сбор информации, а также ведение баз данных по каждой категории нуждающихся, а именно: об актуальных потребностях, сроках и объемах, оказанной помощи.

5. Проведение рекламной деятельности (информирование населения) по данному Проекту.

К первоочередным, тактическим задачам Проекта относятся:

- приведение имеющегося в наличии помещения в пригодное для работы состояние (ремонт помещения);

- снабжение помещения необходимым оборудованием;

- поиск и привлечение к работе добровольцев.

При необходимости в перечень целей и задач регулярно могут и должны вноситься изменения и дополнения по мере реализации Проекта.

Основные направления (мероприятия) реализации Проекта

1. Основные направления (мероприятия) реализации Проекта «Центр гуманитарной помощи» определяются Руководством Проекта совместно с его координатором.

2. На сегодняшний день для реализации Проекта Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению обладает помещением, общей площадью 210м2. Помещение находится по адресу: г. Москва, ул. Дубнинская, д.79. Наглядное изображение помещения (фото помещения) представлено ниже в Приложении.

Для нормального функционирования помещению требуется ремонт, который планируется осуществлять силами добровольцев или иными способами, а именно: привлечением квалифицированных работников, спонсоров и пр., по мере одобрения Руководством Проекта.

Для использования помещения по целевому назначению необходимо оборудование для хранения вещей, а именно:

- стойки для вешалок;

- вешалки;

- шкафы, боксы;

- полки;

- и другие приспособления, предназначенные для хранения одежды и иных предметов первой необходимости.

Данные предметы могут быть:

а) пожертвованы населением;

б) приобретены на пожертвования;

в) приобретены на средства Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению;

г)  либо иным способом, одобренным Руководством Проекта.

3. По мере приведения помещения в надлежащее состояние планируется организация сбора предметов первой необходимости. Сбор будет осуществляться непосредственно в Центре. Кроме того, для удобства населения планируется организация нескольких пунктов сбора вещей в каждом округе Москвы, например, при храмах или иных организациях (по предварительной договоренности с данными учреждениями).

Периодически сотрудниками Центра или добровольцами (по согласованию с Руководством Проекта) будет осуществляться объезд всех пунктов, сбор вещей и аккумуляция их в Центре.

4. Для нормальной работы Центра гуманитарной помощи, безусловно, необходимо привлечение сил добровольцев. Основные направления помощи волонтеров:

- помощь в ремонте помещения (как было сказано выше);

- помощь в сборе и перевозке вещей;

- сортировка вещей;

- сбор заказов;

- содействие координатору Проекта в поиске целевой аудитории, то есть нуждающихся категорий граждан, определении их потребностей и объемов помощи;

- помощь нуждающимся, которые приходят непосредственно в Центр (например, в подборе одежды, обуви и пр.);

- по возможности доставка вещей до нуждающихся (в том числе и в регионы РФ) – для добровольцев с машиной;

- иные виды помощи.

При одобрении Руководства Проекта допускаются такие виды помощи, как пожертвования денежных средств на нужды Центра гуманитарной помощи или на нужды благотворительного фонда «Милосердие» (строго по благословению!).

5. Координатор Проекта, в свою очередь, должен вести базу данных по добровольцам и базу данных по всем нуждающимся категориям граждан. Учет может вестись как в электронном, так и в письменном виде. Форма баз данных определяется координатором самостоятельно, если иное не предусмотрено Руководством Проекта.

6. Координатор Проекта несет ответственность за организацию работы добровольцев (привлечение добровольцев; описание работы; постановка целей, задач работы; наиболее эффективное распределение обязанностей и прочее), а также за обеспечение им надлежащих условий работы: питания, предметов труда и т.п. Приобретение продуктов питания, предметов труда и т.п. осуществляется на средства Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению или пожертвования, если иное не предусмотрено Руководством Проекта.

7. Нуждающиеся категории граждан.

Руководство Проекта имеет право (но не обязательство) устанавливать какие-либо способы учета/мониторинга нуждающихся категорий граждан (например: просить нуждающихся предоставлять паспорт или иные документы, установленные Руководством Проекта).

Определение «реальной нужды» граждан, обращающихся за помощью в Центр гуманитарной помощи или Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению, будет осуществляться конкретными способами, установленными и одобренными Руководством Проекта, что возможно поможет избежать обмана (по благословению).

При возникновении сомнений или вопросов предоставления помощи Координатор Проекта обращается за советом и благословением к Руководству Проекта, которое выносит окончательное решение по сложившейся ситуации.

8. Режим работы Центра определяется Руководством Проекта совместно с его координатором.

На сегодняшний день утвержден следующий режим работы:

Пятница, суббота, воскресенье – с 12.00 до 20.00.

Следует отметить, что время функционирования Центра должно быть определено таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы всех участников процесса. Поэтому по мере реализации Проекта в режим работы могут вноситься корректировки (по благословению и разрешению Руководства Проекта).

9. Координатор Проекта несет ответственность за входящие и исходящие звонки, отвечает на возникающие вопросы. Имеет гибкий график работы. Точное время работы координатора Проекта и время нахождения его непосредственно в Центре устанавливается по согласованию с Руководством Проекта.

10. В течение установленного рабочего времени в Центре обязательно должен находиться человек – работник/хранитель Центра (помощник координатора), который отвечает за процессы, происходящие в Центре во время работы. Кроме того, на нем лежит ответственность за соблюдение чистоты и порядка в помещении. В период отсутствия координатора Проекта хранитель самостоятельно координирует работу добровольцев, помогает при необходимости нуждающимся, разъясняет по мере возможности возникающие вопросы.

11. Координатором Проекта планируется предоставление регулярного отчета (ежемесячного, или ежеквартального, полугодового или годового) о ходе реализации Проекта, если иное не предусмотрено решением Руководства Проекта.

12. Одним из необходимых условий реализации Проекта «Центр гуманитарной помощи» является проведение рекламной деятельности по оповещению населения о:

- сборе предметов первой необходимости и адресах местонахождения пунктов сбора;

- раздаче (распределении) необходимых вещей нуждающимся категориям граждан;

- требуемой помощи и силах добровольцев.

В качестве источников информации могут выступать: листовки и плакаты с необходимой информацией, объявления в газетах (например, «Метро»), на сайтах в Интернете, реклама на телевидении.

Ответственность за проведение рекламной деятельности несет руководитель направления, координатор Проекта совместно с сотрудниками Синодального отдела.

13. По мере реализации Проекта в план работы Центра и его участников могут и должны вноситься необходимые изменения по согласованию с Руководством Проекта.

Планируемые результаты

По мере реализации Проекта «Центр гуманитарной помощи» ежемесячно предметами первой необходимости планируется обеспечивать от 50 до 70 нуждающихся  граждан.

Точные цифры по срокам и объемам собираемых вещей, числу нуждающихся, существующим потребностям, а также по объемам оказанной им помощи будут определены (и постоянно корректироваться) по мере запуска и реализации Проекта (например, после 3 или 6 месяцев с момента начала Проекта или иного срока, одобренного Руководством Проекта).

IV. Приложение

| #### Рисунки 1-6. Выборочные фотографии первоначального облика Центра гуманитарной помощи СОЦБСС (МП) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Рисунки 7-12. Выборочные фотографии первоначального облика Центра гуманитарной помощи СОЦБСС (МП) |  |  |  |  |  |

Источник: http://statistika.ru/uroven/2007/11/15/uroven_9297.html;

Источник информации: http://www.municipal.ako.kirov.ru/afanasevsky/.

Источник информации: http://www.rg.ru/2008/05/29/akciya.html

В целях настоящего документа Руководством Проекта являются: Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению - епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, заместитель председателя - Марина Васильева, руководитель направления – Елена Моспанова.